## ZL 36
ZAKÁZKA : | REVITALIZACE AREÁLU ZŠ A MŠ KVASINY
ZMĚNA č. |  | 36 |  | ze dne : | 2021-02-25
Tato změna je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel
VĚCNÝ POPIS ZMĚNY - PŘEDMĚT DÍLA :
Změna se týká: Odpočet vybavení interiérů v objektech SO01, SO02 a SO03, na základě požadavku investora, vše bude provedeno v rozsahu dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí tohoto listu změny.
VLIV NA TERMÍNY HMG : |  |  |  |  | NE
VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY |  |  |  |  | NE
CENOVÉ VYHODNOCENÍ :
ODPOČET ( - ) : |  |  |  | -867519.4
PŘÍPOČET ( +) : |  |  |  | 0
CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNY |  |  |  | -867519.4
Podpisem této změny odsouhlasil investor cenu a vlastní změnu provádění. Fakturace této změny je možná až po podpisu vlastního změnového listu.
ZHOTOVITEL: BAK stavební společnost, a.s.
Osoba : |  |  | Podpis : |  |  | Datum podpisu :
Michal Vojáček
Lucie Eisová / Václav Sedláček
Ladislav Matěna / Jiří Mach
Karel Laš
OBJEDNATEL: Obec Kvasiny
Osoba : |  |  | Podpis : |  |  | Datum podpisu :
Libor Špatenka - TDI
Dušan Řezanina - AD
Jiří Novotný - místostarosta
Aleš Ehl - investice
Přílohy : | I.01 - Interiér SO 01
I.02 - Interiér SO 02
I.03 - Interiér SO 03

## I.01 - Interiér SO 01
{f0f5a761-144f-4c99-9a75-a62bdb21a236}
| Stavba: |  | REVITALIZACE AREÁLU ZŠ A MŠ KVASINY
| Objekt: |  | I - Interiér
| změna č. : |  | 36 - část I.01
| datum: |  | 25.2.2021
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [12 empty] | False
Stavba:
Revitalizace ZŠ a MŠ Kvasiny
Objekt:
I - Interiér
Soupis:
I.01 - Interiér SO 01
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [11 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Kvasiny |  |  | Datum: | 22. 11. 2018 | [10 empty] | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00275026 | [10 empty] | IČ:
|  | Obec Kvasiny, Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny |  |  |  | DIČ: | CZ00275026 | [10 empty] | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | [11 empty] | IČ:
[6 empty] | DIČ: | [11 empty] | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 24286923 | [10 empty] | IČ:
|  | ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923 | [10 empty] | DIČ:
Poznámka:
"Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy materiálu atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu. Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy."
| Cena bez DPH | [5 empty] | -319784.8
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně | [10 empty] | Sazba daně
| DPH | základní | -319784.8 |  |  | 21% | -67154.81 | [10 empty] | 0.21
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0 | [10 empty] | 0.15
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0 | [10 empty] | 0.21
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0 | [10 empty] | 0.15
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0 | [10 empty] | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -386939.61
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace ZŠ a MŠ Kvasiny
Objekt:
I - Interiér
Soupis:
I.01 - Interiér SO 01
Místo: |  |  | Kvasiny |  |  | Datum: | 22. 11. 2018 | [10 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | Obec Kvasiny, Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny |  |  | Projektant: | ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. | [10 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -319784.8 | [15 empty] | -1
| I.1 - Interiér - SO 01 Tělocvična | [5 empty] | -319784.8
| H.1.02 - Místnost H.1.02 | [5 empty] | -40501.6
| H.1.03 - Místnost H.1.03 | [5 empty] | -45242.4
| H.1.04 - Místnost H.1.04 | [5 empty] | -144328.8
| H.1.08 - Místnost H.1.08 | [5 empty] | -16912
| H.1.10 - Místnost H.1.10 | [5 empty] | -22736
| H.1.15 - Místnost H.1.15 | [5 empty] | -6048
| H.1.16 - Místnost H.1.16 | [5 empty] | -22736
| H.1.18 - Místnost H.1.18 | [5 empty] | -21280
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace ZŠ a MŠ Kvasiny
Objekt:
I - Interiér
Soupis:
I.01 - Interiér SO 01
Místo: |  |  | Kvasiny |  |  | Datum: | 22. 11. 2018 | [10 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | Obec Kvasiny, Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny |  |  | Projektant: | ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. | [10 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | 1.12 | kalkulace
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -319784.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | D | -1 | [7 empty] | -319784.8
| D | I.1 | Interiér - SO 01 Tělocvična |  |  |  | -319784.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | promidi | istagraf | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | -319784.8
| D | H.1.02 | Místnost H.1.02 |  |  |  | -40501.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -40501.6
1 | K | 1. | STŮL Univerzální stůl, ocelová lakovaná podnož barvy antracit, nohy stolu z profilu 40x40x1,4 mm, rám z profilu 40x20x1,2 mm, deska tl 25mm s ABS hranou 2mm, dezén přírodní buk. 120x60x75 cm ( Š x H x V) | kus | -4 | 2296 | -9184 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 1857 | 2050 | 2099 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9184 | 4 | 2
2 | K | 2. | ŽIDLE pevná stohovatelná židle, kovová kostra černé barvy a čalouněný sedák a opěrák černé barvy, výška 46 cm | kus | -4 | 1061.8 | -4247.2 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 1827 | 948 | 699 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -4247.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4247.2 | 4 | 4
3 | K | 3. | SKŘÍŇOVÁ SESTAVA Sestava se skládá z: dvoudveřové policové skříně s nikou otevřená policové skříně dvoudveřové policové skříně z kvalitní laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm hrany jsou opatřeny ABS hranami 2 mm dezén buk zadní stěna skříně je vyrobena z bílého sololaku rozměry 320 x 40 x 180/110 cm | kus | -1 | 27070.4 | -27070.4 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24170 | 15880 | 24170 | 12696 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -27070.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -27070.4 | 4 | 6
| D | H.1.03 | Místnost H.1.03 |  |  | 0 | -45242.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -45242.4
4 | K | 4. | LAVICE Výškově stavitelná, dvoumístná, pracovní plocha z laminované dřevotřískové desky v přírodním bukovém dezénu, hrany ABS, kovová kostra v černé barvě, úložný drátěný koš, 130x50 cm | kus | -10 | 1596 | -15960 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 2592 | 1425 | 2248 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -15960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15960 | 4 | 8
5 | K | 5. | UČITELSKÝ STŮL laminované dřevotřísky 18 mm s hranami ABS 2 mm, 4 uzamykatelné zásuvky vlevo, box na PC vpravo výsuv na klávesnici a kabelová průchodka rozměry 150 x 60 x 76 cm | kus | -1 | 9049.6 | -9049.6 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8080 | 9126 | 8080 | 6298 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -9049.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9049.6 | 4 | 10
6 | K | 6. | ŽIDLE Sedák a opěrák z bukové překližky, kovová konstrukce černá | kus | -20 | 862.4 | -17248 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 1038 | 770 | 999 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -17248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17248 | 4 | 12
7 | K | 7. | UČITELSKÁ ŽIDLE Otočná židle, výškově flexibilní, kovové konstrukce černé barvy, sedák a opěrák ze 7-vrstvé bukové překližky, očalouněné kvalitní látkou, spodní část židle s pojezdovými kolečky | kus | -1 | 2984.8 | -2984.8 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2665 | 3013 | 2665 | 2299 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -2984.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2984.8 | 4 | 14
| D | H.1.04 | Místnost H.1.04 |  |  | 0 | -144328.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -144328.8
8 | K | 8. | MULTIMEDIÁLNÍ TABULE Bílá třídílná magnetická tabule s dvouvrstvým keramickým povrchem nejvyšší kvality na Stojanu zvedacím AL + rameno pro projektor. Rám z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, plastové rohy. Rozměr v. 120 x š. 200 cm | kus | -1 | 40656 | -40656 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36300 | 36324 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -40656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -40656 | 4 | 16
9 | K | 9. | STŮL pracovní deska z laminovaného MDF se zvýšenou odolností proti oděru v přírodním bukovém dezénu, kovová konstrukce šedá, všechny hrany oblé, výška stolu 59 cm | kus | -5 | 5712 | -28560 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 2940 | 5100 | 2299 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -28560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -28560 | 4 | 18
10 | K | 10. | ŽIDLE Sedák a opěrák ze 7-vrstvé bukové překližky s prolisem,kovová konstrukce šedá, výška 35 cm | kus | -26 | 862.4 | -22422.4 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 1191 | 770 | 659 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -22422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -22422.4 | 4 | 20
11 | K | 11. | UČITELSKÝ STŮL laminované dřevotřísky 18 mm s hranami ABS 2 mm, 4 uzamykatelné zásuvky vlevo, box na PC vpravo výsuv na klávesnici a kabelová průchodka rozměry 150 x 60 x 76 cm | kus | -1 | 9049.6 | -9049.6 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8080 | 9126 | 8080 | 6298 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -9049.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9049.6 | 4 | 22
12 | K | 12. | UČITELSKÁ ŽIDLE Otočná židle, výškově flexibilní, kovové konstrukce černé barvy, sedák a opěrák ze 7-vrstvé bukové překližky, očalouněné kvalitní látkou, spodní část židle s pojezdovými kolečky. | kus | -1 | 2984.8 | -2984.8 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2665 | 3013 | 2665 | 2299 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -2984.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2984.8 | 4 | 24
13 | K | 13. | MULTIMEDIÁLNÍ TABULE Bílá třídílná magnetická tabule s dvouvrstvým keramickým povrchem nejvyšší kvality na Stojanu zvedacím AL + rameno pro projektor. Rám z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, plastové rohy. Rozměr v. 120 x š. 200 cm | kus | -1 | 40656 | -40656 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36300 | 36324 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -40656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -40656 | 4 | 26
| D | H.1.08 | Místnost H.1.08 |  |  | 0 | -16912 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -16912
14 | K | 14. | SKŘÍŇKY Skříň šatní s jednoplášťovými lamino dveřmi- dekor - bříza, šíře oddělení 400 mm, počet oddělení - 1, počet dveří v oddělení - 1, v oddělení 270 mm od víka police, na spodní straně police tyč se třemi plastovými háčky. Rozměr: 180x40x50 cm (VxŠxH). | kus | -4 | 3696 | -14784 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3736 | 3300 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -14784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14784 | 4 | 28
15 | K | 15. | LAVIČKA Šatní lavička kovová bez roštu 150x35x42 cm (Š x H x V), černá barva, sedací plocha je z laminátové dřevotřískové desky BUK | kus | -1 | 2128 | -2128 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 2326 | 1900 | 1099 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2128 | 4 | 30
| D | H.1.10 | Místnost H.1.10 |  |  | 0 | -22736 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -22736
16 | K | 16. | ŠATNÍ LAVIČKA pevná kovová konstrukce z jäklového profilu, šedá barva sedák s LDT desky 18 mm, dezén buk, ABS hrany, bez čalounění rozměry 100 x 30 x 35 cm (vel. 3) | kus | -7 | 1904 | -13328 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1759 | 1700 | 2399 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -13328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13328 | 4 | 32
17 | K | 17. | ŠATNÍ VĚŠÁK pevná kovová konstrukce slouží k připevnění na zeď délka věšáku je 100 cm celkem obsahuje 6 dvojháčků barva kovových částí šedá | kus | -7 | 1344 | -9408 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 843 | 1200 | 599 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9408 | 4 | 34
| D | H.1.15 | Místnost H.1.15 |  |  | 0 | -6048 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -6048
18 | K | 18. | REGÁL policový regál, výška 162 cm, šířka 58 cm, hloubka 34 cm, ocel | kus | -1 | 6048 | -6048 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 899 | 5400 | 2999 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6048 | 4 | 36
| D | H.1.16 | Místnost H.1.16 |  |  | 0 | -22736 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -22736
19 | K | 19. | ŠATNÍ LAVIČKA pevná kovová konstrukce z jäklového profilu, šedá barva sedák s LDT desky 18 mm, dezén buk, ABS hrany, bez čalounění rozměry 100 x 30 x 35 cm (vel. 3) | kus | -7 | 1904 | -13328 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1759 | 1700 | 2399 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -13328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13328 | 4 | 38
20 | K | 20. | ŠATNÍ VĚŠÁK pevná kovová konstrukce slouží k připevnění na zeď délka věšáku je 100 cm celkem obsahuje 6 dvojháčků barva kovových částí šedá | kus | -7 | 1344 | -9408 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 843 | 1200 | 599 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9408 | 4 | 40
| D | H.1.18 | Místnost H.1.18 |  |  | 0 | -21280 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | enprag |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -21280
21 | K | 21. | REGÁLY POZINKOVANÝ REGÁL ŠROUBOVANÝ nosnost police 230 kg, v 2 m hloubka regálu 600 mm provedení základní | kus | -1 | 4144 | -4144 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 5142 | 2873 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4144 | 4 | 42
22 | K | 22. | REGÁLY POZINKOVANÝ REGÁL ŠROUBOVANÝ nosnost police 230 kg, v 2 m hloubka regálu 600 mm provedení přístavný | kus | -1 | 3696 | -3696 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 4090 | 2278 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3696 | 4 | 44
23 | K | 23. | REGÁLY POZINKOVANÝ REGÁL MONTOVANÝ nosnost police 100 kg, v 2 m hloubka regálu 300 mm provedení základní | kus | -2 | 3360 | -6720 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2662 | 2288 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -6720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6720 | 4 | 46
24 | K | 24. | REGÁLY POZINKOVANÝ REGÁL MONTOVANÝ nosnost police 100 kg, v 2 m hloubka regálu 300 mm provedení přístavný | kus | -2 | 3360 | -6720 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1912 | 1745 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -6720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6720 | 4 | 48

## I.02 - Interiér SO 02
{6f14131f-1130-4565-aac7-130231aba8c7}
| Stavba: |  | REVITALIZACE AREÁLU ZŠ A MŠ KVASINY
| Objekt: |  | I - Interiér
| změna č. : |  | 36 - část I.02
| datum: |  | 25.2.2021
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [12 empty] | False
Stavba:
Revitalizace ZŠ a MŠ Kvasiny
Objekt:
I - Interiér
Soupis:
I.02 - Interiér SO 02
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [11 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Kvasiny |  |  | Datum: | 22. 11. 2018 | [10 empty] | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00275026 | [10 empty] | IČ:
|  | Obec Kvasiny, Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny |  |  |  | DIČ: | CZ00275026 | [10 empty] | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | [11 empty] | IČ:
[6 empty] | DIČ: | [11 empty] | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 24286923 | [10 empty] | IČ:
|  | ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923 | [10 empty] | DIČ:
Poznámka:
"Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy materiálu atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu. Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy."
| Cena bez DPH | [5 empty] | -438680.2
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně | [10 empty] | Sazba daně
| DPH | základní | -438680.2 |  |  | 21% | -92122.84 | [10 empty] | 0.21
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0 | [10 empty] | 0.15
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0 | [10 empty] | 0.21
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0 | [10 empty] | 0.15
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0 | [10 empty] | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -530803.04
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace ZŠ a MŠ Kvasiny
Objekt:
I - Interiér
Soupis:
I.02 - Interiér SO 02
Místo: |  |  | Kvasiny |  |  | Datum: | 22. 11. 2018 | [10 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | Obec Kvasiny, Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny |  |  | Projektant: | ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. | [10 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -438680.2 | [15 empty] | -1
| I.02 - Interiér - SO 02 Mateřská školka | [5 empty] | -438680.2
| MŠ.1.03 - Místnost 1.03 | [5 empty] | -25340
| MŠ.1.04 - Místnost 1.04 | [5 empty] | -29864.8
| MŠ.1.05 - Místnost 1.05 | [5 empty] | -10864
| MŠ.1.07 - Místnost 1.07 | [5 empty] | -77045.3
| MŠ.1.08 - Místnost 1.08 | [5 empty] | -38865
| MŠ.1.09 - Místnost 1.09 | [5 empty] | -14893.8
| MŠ.1.11 - Místnost 1.11 | [5 empty] | -8120
| MŠ.1.12 - Místnost 1.12 | [5 empty] | -5835.2
| MŠ.1.13 - Místnost 1.13 | [5 empty] | -6048
| MŠ.2.03 - Místnost 2.03 | [5 empty] | -25340
| MŠ.2.04 - Místnost 2.04 | [5 empty] | -29864.8
| MŠ.2.05 - Místnost 2.05 | [5 empty] | -15792
| MŠ.2.07 - Místnost 2.07 | [5 empty] | -77045.3
| MŠ.2.08 - Místnost 2.08 | [5 empty] | -38865
| MŠ.2.09 - Místnost 2.09 | [5 empty] | -14893.8
| MŠ.2.11 - Místnost 2.11 | [5 empty] | -8120
| MŠ.2.12 - Místnost 2.12 | [5 empty] | -5835.2
| MŠ.2.13 - Místnost 2.13 | [5 empty] | -6048
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace ZŠ a MŠ Kvasiny
Objekt:
I - Interiér
Soupis:
I.02 - Interiér SO 02
Místo: |  |  | Kvasiny |  |  | Datum: | 22. 11. 2018 | [10 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | Obec Kvasiny, Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny |  |  | Projektant: | ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. | [10 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | 1.12 | kalkulace
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -438680.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | D | -1 | [7 empty] | -438680.2
| D | I.02 | Interiér - SO 02 Mateřská školka |  |  |  | -438680.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | promidi |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | -438680.2
| D | MŠ.1.03 | Místnost 1.03 |  |  |  | -25340 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | istagar | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -25340
1 | K | 1. | ŠATNÍ BLOK Šatní blok pětimístný, lamino deska dekor javor plus ABS hrana barevná (různé barvy), úložná lavice, pevná záda, úložná police, háček na oděv | kus | -5 | 5068 | -25340 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525 | 4980 | 4525 | 2999 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -25340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -25340 | 4 | 2
| D | MŠ.1.04 | Místnost 1.04 |  |  |  | -29864.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -29864.8
2 | K | 2. | KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE kolečková černá posltrovaná židle | kus | -1 | 1920.8 | -1920.8 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 1850 | 1715 | 1699 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -1920.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1920.8 | 4 | 4
3 | K | 3. | PRACOVNÍ STŮL rohový stůl, hl. 60 cm, délka 160 cm, dekor buk | kus | -1 | 5185.6 | -5185.6 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4630 | 4511 | 4630 | 6299 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -5185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5185.6 | 4 | 6
4 | K | 4. | NÍZKÁ SKŘÍŇKA dekor buk, dvířka, výška 80 cm, šířka 80 cm | kus | -2 | 3158.4 | -6316.8 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820 | 2848 | 2820 | 2399 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -6316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6316.8 | 4 | 8
5 | K | 5. | VYSOKÁ SKŘÍŇKA dekor buk, dvířka, police, hloubka 40 cm, šířka 80 cm | kus | -2 | 5152 | -10304 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 5307 | 4600 | 5299 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -10304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10304 | 4 | 10
6 | K | 6. | ŠATNÍ SKŘÍŇ dekor buk, šatní tyč, police, uzamykatelná, hloubka 60 cm , šířka 85 cm | kus | -1 | 6137.6 | -6137.6 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480 | 4890 | 5480 | 3299 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -6137.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6137.6 | 4 | 12
| D | MŠ.1.05 | Místnost 1.05 |  |  | 0 | -10864 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -10864
7 | K | 7. | ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ Dekor buk, policová s dvířky, hloubka 60 cm, šírka 90 cm | kus | -1 | 5600 | -5600 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 6845 | 5000 | 2599 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5600 | 4 | 14
8 | K | 8. | ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ Dekor buk, policová s dvířky, hloubka 60 cm, šírka 60 cm | kus | -1 | 5264 | -5264 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 5506 | 4700 | 2300 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5264 | 4 | 16
| D | MŠ.1.07 | Místnost 1.07 |  |  | 0 | -77045.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -77045.3
9 | K | 9. | DĚTSKÉ STOLEČKY Rozměr: 125 x 80 cm, zaoblené rohy, barevné hrany opatřené ABS, javorová dřevitříska s laminovaným povrchem | kus | -6 | 2240 | -13440 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1350 | 2180 | 1399 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -13440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13440 | 4 | 18
10 | K | 10. | NOHY KE STOLEČKŮM Čtvercové nohy z masivního dřeva, odstín javor, výška 46 cm, v sadě 4 ks | kus | -6 | 224 | -1344 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 590 | viz p.9 | 659 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1344 | 4 | 20
11 | K | 11. | DĚTSKÉ ŽIDLIČKY Stohovatelná dřevěná židlička, výška sedu 26 cm, barevný sedák, zakulacené rohy | kus | -27 | 915.1 | -24707.7 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 949 | 817 | 859 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -24707.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -24707.7 | 4 | 22
12 | K | 12. | SKŘÍŇKY NA HRAČKY laminovavné desky odstín javor, barevná dvířka (různé barvy) (např. sestava NUMERIC 13) | kus | -1 | 17976 | -17976 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16050 | 24910 | 16050 | 15377 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -17976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17976 | 4 | 24
13 | K | 13. | POLICE NA ZEĎ samonosná police,235 x 795 mm, bílá | kus | -2 | 896 | -1792 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 304 | 800 | 1399 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1792 | 4 | 26
14 | K | 14. | STŮL PRO UČITELE psací stůl odstín javor, zaoblené rohy, uzamykatelná skříňka | kus | -1 | 4580.8 | -4580.8 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4090 | 4290 | 4090 | 2999 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -4580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4580.8 | 4 | 28
15 | K | 15 | STŮL PRO UČITELE zamykací dvířka žlutá | kus | -2 | 4412.8 | -8825.6 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940 | 990 | 3940 | 3299 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -8825.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8825.6 | 4 | 1499209243
16 | K | 16. | ŽIDLE PRO UČITELE Dřevěná polstrovaná židle, javor | kus | -1 | 1758.4 | -1758.4 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 999 | 1570 | 999 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -1758.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1758.4 | 4 | 30
17 | K | 17. | STŮL NA PITNÝ REŽIM Obdélníkový tvar, výška 60 cm, délka 150 cm | kus | -1 | 2620.8 | -2620.8 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 6500 | 2340 | 2399 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -2620.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2620.8 | 4 | 32
| D | MŠ.1.08 | Místnost 1.08 |  |  | 0 | -38865 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -38865
18 | K | 18. | DĚTSKÉ LEHÁTKO stohovatelné, kovový rám, plastové zaoblené rohy, antialergický snadno omyvatelný potah, Rozměry: 133x58x12 cm, různé barvy | kus | -25 | 738.1 | -18452.5 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 659 |  | 699 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -18452.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -18452.5 | 4 | 34
19 | K | 19. | NÁSTAVCE NA NOHY K LEHÁTKŮM v sadě 4 ks, kvalitní odolný plast, výška 20 cm | kus | -25 | 267.7 | -6692.5 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 |  | 299 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -6692.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6692.5 | 4 | 36
20 | K | 20. | DĚTSKÁ MATRACE Matrace do postýlky délky 133 cm, snímatelný potah z bavlny, zkosené rohy | kus | -25 | 548.8 | -13720 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 |  | 699 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -13720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13720 | 4 | 38
| D | MŠ.1.09 | Místnost 1.09 |  |  | 0 | -14893.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -14893.8
21 | K | 21. | ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ NA LEHÁTKA A LŮŽKOVINY velká úložná dřevěná skříň pro skadování stohovatelných lehátek a lůžkovin,laminátová dřevotříska v dekoru javor, Rozměr skříně: 147 x 190 x 74,5 cm (ŠxVxH) | kus | -2 | 6708.8 | -13417.6 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5990 | 5990 |  | 9999 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -13417.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13417.6 | 4 | 40
22 | K | 22. | VOZÍK NA PLASTOVÉ POSTÝLKY Rozměr: 134 x 59 x 11 cm, nosnost 110 kg | kus | -2 | 738.1 | -1476.2 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 659 |  | 699 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -1476.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1476.2 | 4 | 42
| D | MŠ.1.11 | Místnost 1.11 |  |  | 0 | -8120 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -8120
23 | K | 23. | KOUPELNOVÁ STĚNA Odkládací skříň na ručníky a kelímky pro 5 dětí, bílá laminátová dřevotříska, kovové háčky, kotvená ke zdi | kus | -5 | 1624 | -8120 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1399 | 1450 | 1699 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -8120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8120 | 4 | 44
| D | MŠ.1.12 | Místnost 1.12 |  |  | 0 | -5835.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -5835.2
24 | K | 24. | PŘEBALOVACÍ PULT Přebalovací pult, bílá barva, šířka max 1,2 m | kus | -1 | 4166.4 | -4166.4 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 1189 | 3720 | 5062 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -4166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4166.4 | 4 | 46
25 | K | 25. | REGÁL policový regál sloužící k uskladnění nočníků, výška 82 cm, šířka 78 cm, hloubka 37 cm, police výškově stavitelné, lakovaná ocel | kus | -1 | 1668.8 | -1668.8 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 1490 |  | 2200 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -1668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1668.8 | 4 | 48
| D | MŠ.1.13 | Místnost 1.13 |  |  | 0 | -6048 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -6048
26 | K | 26. | REGÁL policový regál, výška 162 cm, šířka 58 cm, hloubka 34 cm, ocel | kus | -1 | 6048 | -6048 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 899 | 5400 | 2300 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6048 | 4 | 50
| D | MŠ.2.03 | Místnost 2.03 |  |  | 0 | -25340 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -25340
27 | K | 27. | ŠATNÍ BLOK Šatní blok pětimístný, lamino deska dekor javor plus ABS hrana barevná (různé barvy), úložná lavice, pevná záda, úložná police, háček na oděv | kus | -5 | 5068 | -25340 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525 | 4980 | 4525 | 2999 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -25340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -25340 | 4 | 52
| D | MŠ.2.04 | Místnost 2.04 |  |  | 0 | -29864.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -29864.8
28 | K | 28. | KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE kolečková černá posltrovaná židle | kus | -1 | 1920.8 | -1920.8 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 1850 | 1715 | 1699 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -1920.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1920.8 | 4 | 54
29 | K | 29. | PRACOVNÍ STŮL rohový stůl, hl. 60 cm, délka 160 cm, dekor buk | kus | -1 | 5185.6 | -5185.6 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4630 | 4511 | 4630 | 6299 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -5185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5185.6 | 4 | 56
30 | K | 30. | NÍZKÁ SKŘÍŇKA dekor buk, dvířka, výška 80 cm, šířka 80 cm | kus | -2 | 3158.4 | -6316.8 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820 | 2848 | 2820 | 2399 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -6316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6316.8 | 4 | 58
31 | K | 31. | VYSOKÁ SKŘÍŇKA dekor buk, dvířka, police, hloubka 40 cm, šířka 80 cm | kus | -2 | 5152 | -10304 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 5307 | 4600 | 5299 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -10304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10304 | 4 | 60
32 | K | 32. | ŠATNÍ SKŘÍŇ dekor buk, šatní tyč, police, uzamykatelná, hloubka 60 cm , šířka 85 cm | kus | -1 | 6137.6 | -6137.6 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480 | 4890 | 5480 | 3299 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -6137.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6137.6 | 4 | 62
| D | MŠ.2.05 | Místnost 2.05 |  |  | 0 | -15792 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -15792
33 | K | 33. | ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ Dekor buk, policová s dvířky, hloubka 60 cm, šírka 90 cm | kus | -3 | 5264 | -15792 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 6845 | 4700 | 2599 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -15792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15792 | 4 | 64
| D | MŠ.2.07 | Místnost 2.07 |  |  | 0 | -77045.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -77045.3
34 | K | 34. | DĚTSKÉ STOLEČKY Rozměr: 125 x 80 cm, zaoblené rohy, barevné hrany opatřené ABS, javorová dřevitříska s laminovaným povrchem | kus | -6 | 2240 | -13440 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1350 | 2180 | 1399 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -13440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13440 | 4 | 66
35 | K | 35. | NOHY KE STOLEČKŮM Čtvercové nohy z masivního dřeva, odstín javor, výška 46 cm, v sadě 4 ks | kus | -6 | 224 | -1344 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 590 | viz 34 | 659 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1344 | 4 | 68
36 | K | 36. | DĚTSKÉ ŽIDLIČKY Stohovatelná dřevěná židlička, výška sedu 26 cm, barevný sedák, zakulacené rohy | kus | -27 | 915.1 | -24707.7 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 949 | 817 | 859 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -24707.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -24707.7 | 4 | 70
37 | K | 37. | SKŘÍŇKY NA HRAČKY laminovavné desky odstín javor, barevná dvířka (různé barvy) (např. sestava NUMERIC 13) | kus | -1 | 17976 | -17976 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16050 | 24910 | 16050 | 15377 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -17976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17976 | 4 | 72
38 | K | 38. | POLICE NA ZEĎ samonosná police,235 x 795 mm, bílá | kus | -2 | 896 | -1792 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 304 | 800 | 1399 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1792 | 4 | 74
39 | K | 39. | STŮL PRO UČITELE psací stůl odstín javor, zaoblené rohy, uzamykatelná skříňka | kus | -1 | 4580.8 | -4580.8 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4090 | 4290 | 4090 | 2999 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -4580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4580.8 | 4 | 76
40 | K | 40 | STŮL PRO UČITELE zamykací dvířka žlutá | kus | -2 | 4412.8 | -8825.6 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940 | 990 | 3940 | 3299 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -8825.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8825.6 | 4 | -1716829089
41 | K | 41. | ŽIDLE PRO UČITELE Dřevěná polstrovaná židle, javor | kus | -1 | 1758.4 | -1758.4 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 999 | 1570 | 999 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -1758.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1758.4 | 4 | 78
42 | K | 42. | STŮL NA PITNÝ REŽIM Obdélníkový tvar, výška 60 cm, délka 150 cm | kus | -1 | 2620.8 | -2620.8 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 6500 | 2340 | 2399 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -2620.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2620.8 | 4 | 80
| D | MŠ.2.08 | Místnost 2.08 |  |  | 0 | -38865 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -38865
43 | K | 43. | DĚTSKÉ LEHÁTKO stohovatelné, kovový rám, plastové zaoblené rohy, antialergický snadno omyvatelný potah, Rozměry: 133x58x12 cm, různé barvy | kus | -25 | 738.1 | -18452.5 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 659 |  | 699 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -18452.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -18452.5 | 4 | 82
44 | K | 44. | NÁSTAVCE NA NOHY K LEHÁTKŮM v sadě 4 ks, kvalitní odolný plast, výška 20 cm | kus | -25 | 267.7 | -6692.5 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 |  | 299 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -6692.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6692.5 | 4 | 84
45 | K | 45. | DĚTSKÁ MATRACE Matrace do postýlky délky 133 cm, snímatelný potah z bavlny, zkosené rohy | kus | -25 | 548.8 | -13720 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 |  | 699 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -13720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13720 | 4 | 86
| D | MŠ.2.09 | Místnost 2.09 |  |  | 0 | -14893.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -14893.8
46 | K | 46. | ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ NA LEHÁTKA A LŮŽKOVINY velká úložná dřevěná skříň pro skadování stohovatelných lehátek a lůžkovin,laminátová dřevotříska v dekoru javor, Rozměr skříně: 147 x 190 x 74,5 cm (ŠxVxH) | kus | -2 | 6708.8 | -13417.6 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5990 | 5990 |  | 9999 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -13417.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13417.6 | 4 | 88
47 | K | 47. | VOZÍK NA PLASTOVÉ POSTÝLKY Rozměr: 134 x 59 x 11 cm, nosnost 110 kg | kus | -2 | 738.1 | -1476.2 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 659 |  | 699 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -1476.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1476.2 | 4 | 90
| D | MŠ.2.11 | Místnost 2.11 |  |  | 0 | -8120 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -8120
48 | K | 48. | KOUPELNOVÁ STĚNA Odkládací skříň na ručníky a kelímky pro 5 dětí, bílá laminátová dřevotříska, kovové háčky, kotvená ke zdi | kus | -5 | 1624 | -8120 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1399 | 1450 | 1699 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -8120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8120 | 4 | 92
| D | MŠ.2.12 | Místnost 2.12 |  |  | 0 | -5835.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -5835.2
49 | K | 49. | PŘEBALOVACÍ PULT Přebalovací pult, bílá barva, šířka max 1,2 m | kus | -1 | 4166.4 | -4166.4 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 1189 | 3720 | 5062 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -4166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4166.4 | 4 | 94
50 | K | 50. | REGÁL policový regál sloužící k uskladnění nočníků, výška 82 cm, šířka 78 cm, hloubka 37 cm, police výškově stavitelné, lakovaná ocel | kus | -1 | 1668.8 | -1668.8 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 1490 |  | 2200 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -1668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1668.8 | 4 | 96
| D | MŠ.2.13 | Místnost 2.13 |  |  | 0 | -6048 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -6048
51 | K | 51. | REGÁL policový regál, výška 162 cm, šířka 58 cm, hloubka 34 cm, ocel | kus | -1 | 6048 | -6048 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 899 | 5400 | 2300 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6048 | 4 | 98

## I.03 - Interiér SO 03
{ba986f31-c71f-455b-b2d1-47dde22563d3}
| Stavba: |  | REVITALIZACE AREÁLU ZŠ A MŠ KVASINY
| Objekt: |  | I - Interiér
| změna č. : |  | 36 - část I.03
| datum: |  | 25.2.2021
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | False
Stavba:
Revitalizace ZŠ a MŠ Kvasiny
Objekt:
I - Interiér
Soupis:
I.03 - Interiér SO 03
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [11 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Kvasiny |  |  | Datum: | 22. 11. 2018 | [10 empty] | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00275026 | [10 empty] | IČ:
|  | Obec Kvasiny, Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny |  |  |  | DIČ: | CZ00275026 | [10 empty] | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | [11 empty] | IČ:
[6 empty] | DIČ: | [11 empty] | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 24286923 | [10 empty] | IČ:
|  | ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24286923 | [10 empty] | DIČ:
Poznámka:
"Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy materiálu atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu. Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy."
| Cena bez DPH | [5 empty] | -109054.4
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně | [10 empty] | Sazba daně
| DPH | základní | -109054.4 |  |  | 21% | -22901.42 | [10 empty] | 0.21
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0 | [10 empty] | 0.15
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0 | [10 empty] | 0.21
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0 | [10 empty] | 0.15
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0 | [10 empty] | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -131955.82
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace ZŠ a MŠ Kvasiny
Objekt:
I - Interiér
Soupis:
I.03 - Interiér SO 03
Místo: |  |  | Kvasiny |  |  | Datum: | 22. 11. 2018 | [10 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | Obec Kvasiny, Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny |  |  | Projektant: | ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. | [10 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -109054.4 | [16 empty] | -1
| I.03 - Interiér - SO 03 Jídelna | [5 empty] | -109054.4
| J.1.03 - Místnost J.1.03 | [5 empty] | -79884
| J.1.07 - Místnost J.1.07 | [5 empty] | -18541.6
| J.1.09 - Místnost J.1.09 | [5 empty] | -10628.8
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace ZŠ a MŠ Kvasiny
Objekt:
I - Interiér
Soupis:
I.03 - Interiér SO 03
Místo: |  |  | Kvasiny |  |  | Datum: | 22. 11. 2018 | [10 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | Obec Kvasiny, Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny |  |  | Projektant: | ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. | [10 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | 1.12 | kalkulace |  | promidi | istagraf
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -109054.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | D | -1 | [7 empty] | -109054.4
| D | I.03 | Interiér - SO 03 Jídelna |  |  |  | -109054.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | -109054.4
| D | J.1.03 | Místnost J.1.03 |  |  |  | -79884 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -79884
1 | K | 1. | STŮL kovové nohy RAL 9006. stůl z desky s povrchem z tvrzeného laminátu šedá, ABS hrana., 120x80 cm | kus | -10 | 2688 | -26880 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2190 |  | 2400 | 2099 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -26880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -26880 | 4 | 2
2 | K | 2. | STŮL kovové nohy RAL 9006. stůl z desky s povrchem z tvrzeného laminátu šedá, ABS hrana., 80x80 cm | kus | -4 | 2240 | -8960 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1850 |  | 2000 | 1799 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -8960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8960 | 4 | 4
3 | K | 3. | ŽIDLE stohovatelná, kovová konstrukce šedá, sedák a opěradlo platové, různé barvy | kus | -55 | 800.8 | -44044 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 959 |  | 715 | 669 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -44044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -44044 | 4 | 6
| D | J.1.07 | Místnost J.1.07 |  |  | 0 | -18541.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -18541.6
4 | K | 4. | KANCELÁŘSKÝ STŮL Stůl rohový pravý 1400x1000x760 mm (ŠxHxV), dřevěná podnož, dekor buk, díra na průchodky | kus | -1 | 5152 | -5152 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 4283 |  | 4600 | 6299 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5152 | 4 | 8
5 | K | 5. | ŽIDLE kolečková černá posltrovaná židle | kus | -1 | 1920.8 | -1920.8 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 1850 |  | 1715 | 1699 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -1920.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1920.8 | 4 | 10
6 | K | 6. | VYSOKÁ SKŘÍŇ dekor buk, dvířka, police, hloubka 40 cm | kus | -1 | 5152 | -5152 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 5307 |  | 4600 | 3799 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5152 | 4 | 12
7 | K | 7. | NÍZKÁ SKŘÍŇ dekor buk, dvířka, police, hloubka 40 cm, výška ke stolu (760 mm) | kus | -2 | 3158.4 | -6316.8 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820 | 3302 |  | 2820 | 3499 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -6316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6316.8 | 4 | 14
| D | J.1.09 | Místnost J.1.09 |  |  | 0 | -10628.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | enprag |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -10628.8
8 | K | 8. | ŠATNÍ SKŘÍŇKA Šatní skříňka půlená na podstavné lavici, šířka 1200, výška 2090, hloubka 500/815 mm,. Uzamykatelné, Vnitřní výbava každého oddělení tyč se třemi posuvnými dvojháčky | kus | -1 | 10628.8 | -10628.8 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9490 | 21632 | 6573 | 9490 | 4500 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | -10628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10628.8 | 4 | 16